## TOURNOI
LEAD : RODOLPHE MARGUIN | rodolphe.marguin@gmail.com | TEL :
QUOI |  | QUI | QUAND | ETAT AVANCEMENT | COMMENTAIRES
TROUVER UN JUGE ARBITRE |  | O.LE DAIN | 2015-03-10 | 100%
HOMOLOGATION TOURNOI |  | O.LE DAIN | fin mars |  | En cours
AFFICHE |  | TBDL | 2015-03-15 | 80%
RAMASSEURS DE BALLE | Evaluer les besoins, constituer une équipe de ramasseurs, polos, préparation/entraînement, programmer les équipes, prévoir les récompenses | R.MARGUIN
JUGE DE LIGNE | Evaluer les besoins, constituer une équipe de juge de ligne, préparation/entraînement, programemr les équipes, prévoir les récompenses | R.MARGUIN
INSTALLATION ET TEST DES PANNEAUX AFFICHAGE SCORE |  | TBDL + REMY
MISE A JOUR TABLEAU, LANCEMENT DES MATCHS, PROGRAMMATION A JOUR | Mise à jour des tableaux, affichage au club et mise à jour sur le site internet, | O.LE DAIN avec aide de R. MARGUIN | 2015-04-30
REPARTITION DES LOTS | 600 000 FCFP dont 360 KF à répartir entre la 3ème et 2nd série | Rodolphe Marguin | 2015-05-03

## BUDGET-SPONSORING
LEAD : THIERRY BDL | tbdl01@gmail.com | TEL : 76 59 91
QUOI |  | QUI | QUAND | ETAT AVANCEMENT | COMMENTAIRES
DEMANDE DE SPONSORS |  | TBDL | 2015-03-18 | 50%
BUDGET | DEPENSES : 1,65 M / RECETTES : pas encore toutes les réponses | TBDL | 2015-03-15 | 100% | DEPENSES: juge arbitre (70 KF), balles (80KF), lots (600KF), Billets (450KF), hébergements (350KF), animations (100KF)

## COMMUNICATION-ANIMATIONS
LEAD : JENNIFER JOHNSTON | rehiarii28@gmail.com | TEL : 79 99 20
QUOI |  | QUI | QUAND | ETAT AVANCEMENT | COMMENTAIRES

## RESTAURATION
LEAD : JEROME DURIEU | jerome.durieu@free.fr | TEL : 701 883
QUOI |  | QUI | QUAND | ETAT AVANCEMENT | COMMENTAIRES
BILAN ACTIVITE RESTAURATION 2014 | Bilan 2014 pour évaluser les besoins 2015 | J.DURIEU | 2015-03-18
TROUVER UN PARTENAIRE RESTAURATION | Restauration avec F.LEVEQUE | J.DURIEU / F.LEVEQUE | 2015-03-20 |  | En cours
SYSTÈME DE PAIEMENT | Reprendre/amélioration le système 2014 | J.DURIEU | 2015-04-30 | 80%
PASSER EN REVUE LES EQUIPEMENTS DE CUISINE ET ACHAT LES COMPLEMENTS NECESSAIRES | Couverts, assiettes, electroménagers, nettoyage etc… | J.DURIEU | 2015-04-20
BIERE | Demande accord vente bière + Démarche auprès de GBNC en cours pour aide --> si pas bon alors prévoir réservation pompe à bière + fûts | TBDL + E.PAPAI | 2015-04-15 |  | La demande de vente d'alcool a été transmise à la Province, la demande d'aide à la GBNC est envoyée.
RESTAURATION SOIREE SAMEDI SOIR | Partie gastronomique de la soirée du 02/05, barbecue, plats, desserts | Y.LEHERLE/MIKA/JIMMY | 2015-04-30
RAVITAILLEMENT GLOBAL | Panini, frites, glaces, boissons softs, barres chocolats, céréales, petits déjeuners etc...
PETITS DEJEUNERS | Préparation et service petits-déjeuners
SERVICE BAR | Programmer les équipes et disponibilité pour le service au bar

## AGENCEMENTS CLUB
LEAD : REMY MEURET | meuretremy@lagoon.nc | TEL : 85 90 15
QUOI |  | QUI | QUAND | ETAT AVANCEMENT | COMMENTAIRES
Rajouter du sable et égaliser | 500 kgs sur chaque terrain | S.VIANE | 2015-04-15 | 0%
Baches de retenu de sable |  | S.VIANE | 2015-04-15 | 0%
Banc abrités | 2 bancs par terrain avec abris | FERRONERIE | 2015-04-30
Toîles ombrières |  | R.MEURET | 2015-04-15
Ouvrir grillage mur-beach |  | R,MEURET | 2015-03-30
Peinture mur par les enfants |  | J.JOHNSTON | 2015-04-15
Caniveau évacuation eaux de pluie | tranchée pour évacuation des eaux de pluie terrains vers creek | R.MEURET | 2015-04-30
Etanchéité des pièces |  | R.MEURET | 2015-04-15
Protection tableaux électriques |  | R.MEURET | 2015-04-15
Jardinage sous gradins |  | ADELINE |  | 100%
Deck | Devis Bois Devis visserie + piquets + béton + pates de scellement Constitution équipe Planning de réalisation Peinture protection Poteaux galva | TBDL + EPAPAI + tout le monde | 2015-03-30 | 10% | Bois commandé et payé, livré mercredi 18 au club. Premiers travaux de préparation ce mercredi (notamment trous pour plots)

## Feuil4
Rajouter du sable
Egalisateur de sable pour terrain
Baches de retenu de sable
Banc abrités
Toîles ombrières
Ouvrir grillage mur-beach
Peinture mur par les enfants
Caniveau évacuation eaux de pluie
Etanchéité des pièces
Protection tableaux électriques
Jardinage sous gradins
Deck | Devis Bois Devis visserie + piquets + béton + pates de scellement Constitution équipe Planning de réalisation Peinture protection Poteaux galva